GROUPE ALPHA

PayBrain

Agrégateur de Paiement Mobile — Congo-Brazzaville

PLAN DE TRAVAIL TECHNIQUE

Conception · Développement · Déploiement

| Document | Plan de Travail Technique v1.0 |
| --- | --- |
| Projet | PayBrain — Agrégateur Paiement Mobile |
| Rédacteur | Miche — DG & Développeur Principal |
| Date | Juin 2026 |
| Durée totale | 8 mois — Juin 2026 → Janvier 2027 |

# 1. Vision & Positionnement

PayBrain est une couche technique d'abstraction entre les marchands congolais et les opérateurs de paiement mobile. Ce n'est pas une banque, ce n'est pas un concurrent de MTN ou Airtel — c'est le connecteur intelligent qui unifie les réseaux en une seule API propre.

Ce que PayBrain fait

| SANS PayBrain | AVEC PayBrain |
| --- | --- |
| 2 intégrations séparées (MTN + Airtel) | 1 seule API, 2 réseaux supportés |
| Pas de dashboard unifié | Dashboard marchand centralisé |
| Pas de traçabilité ni de reçus auto | Reçus automatiques + historique complet |
| Délai de 3–6 mois pour chaque intégration | Intégration en quelques heures via SDK |

# 2. Architecture Technique

## 2.1 Stack technologique

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Frontend Marchand | React / Vite | Dashboard transactions, analytics, settings |
| Backend / API | Node.js + Express | Logique métier, routing réseau, webhooks |
| API Gateway | Node.js custom | Auth, rate limiting, logs, routing opérateur |
| Base de données | PostgreSQL | Transactions, marchands, KYC, audit log |
| Cache / Queue | Redis | Sessions, queue de retries, statuts temps réel |
| Connecteur MTN | Node.js module | Wrapping API MoMo Developer — Collections |
| Connecteur Airtel | Node.js module | Wrapping API Airtel Africa — Payments |
| Notifications | Webhook + SMS | Confirmation paiement marchand & client |

## 2.2 Flux de paiement (MVP)

| # | Acteur | Action | Technologie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marchand | Appelle POST /payments avec montant + numéro client | API REST |
| 2 | PayBrain | Détecte l'opérateur selon le préfixe du numéro | Node.js (routing) |
| 3 | PayBrain | Route vers le connecteur MTN ou Airtel approprié | API Gateway interne |
| 4 | MTN / Airtel | Envoie une demande de confirmation au téléphone du client | MoMo API / Airtel API |
| 5 | Client | Confirme le paiement sur son téléphone | USSD / App opérateur |
| 6 | MTN / Airtel | Envoie un callback/webhook à PayBrain | HTTP Webhook |
| 7 | PayBrain | Enregistre la transaction en base, génère un reçu | PostgreSQL + PDF |
| 8 | Marchand | Reçoit une notification de confirmation en temps réel | Webhook + SMS |

# 3. Plan de Travail par Phase

Le développement est structuré en 4 phases consécutives. Chaque phase a une livraison concrète et un critère de passage à la phase suivante.

PHASE 1 Fondations & Accès API Sandbox ¦ Semaines 1–2 ¦ Responsable : Miche

| # | Tâche | Durée | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Créer compte développeur sur momodeveloper.mtn.com — générer clés API sandbox (Collection, Disbursement) | 2 jours | Clés API MTN actives |
| 1.2 | Créer compte développeur sur developers.airtel.africa — générer clés API sandbox | 1 jour | Clés API Airtel actives |
| 1.3 | Rédiger le BRD : modèle de revenus, plafonds de transactions, qui supporte les frais opérateurs | 3 jours | Document BRD v1 |
| 1.4 | Rédiger le FSD : tous les flux API documentés (initiation, callback, erreur, remboursement) | 4 jours | Document FSD v1 |
| 1.5 | Initialiser le dépôt Git avec structure microservices (api-gateway, mtn-connector, airtel-connector, dashboard) | 1 jour | Repo structuré |
| 1.6 | Protection juridique : dépôt nom + logo PayBrain à l'ANPCE | Parallèle | Certificat dépôt |

Critère de passage Phase 2 : Les deux comptes sandbox actifs + BRD et FSD rédigés + repo initialisé.

PHASE 2 MVP — Lien de Paiement MTN Sandbox ¦ Semaines 3–7 ¦ Responsable : Miche (dev) + Abraham (tests)

| # | Tâche | Durée | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Développer le connecteur MTN MoMo : module Node.js wrappant les endpoints Collections (request-to-pay) avec gestion token OAuth2 | 5 jours | mtn-connector v1 |
| 2.2 | Développer l'API Gateway centrale : routing par préfixe numéro, middleware auth (API Key marchand), logs structurés | 4 jours | api-gateway v1 |
| 2.3 | Développer le modèle de données PostgreSQL : tables merchants, transactions, webhooks_log, audit_log | 2 jours | Schéma DB v1 |
| 2.4 | Implémenter le système de webhooks entrants (callbacks MTN) : validation signature, mise à jour statut transaction | 3 jours | Webhook handler |
| 2.5 | Développer l'endpoint de génération de lien de paiement : POST /payments → retourne un lien unique | 2 jours | Endpoint paiement |
| 2.6 | Tests unitaires + tests d'intégration sandbox : simuler 50 transactions avec faux numéros MTN | 5 jours | Rapport de tests (Abraham) |
| 2.7 | Développer le dashboard marchand minimal : liste transactions, statuts en temps réel via WebSocket | 5 jours | Dashboard v1 (React) |

Critère de passage Phase 3 : 50 transactions sandbox réussies documentées + dashboard fonctionnel + zéro erreur sur les callbacks.

PHASE 3 Pilote Réel — Alpha-Educ + Négociation MTN ¦ Semaines 8–16 ¦ Responsable : Miche

| # | Tâche | Durée | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Intégrer PayBrain dans Alpha-Educ : module de collecte de frais scolaires avec génération de lien de paiement | 5 jours | Module Alpha-Educ/PayBrain |
| 3.2 | Déployer chez 3 à 5 écoles partenaires en sandbox supervisé : collecte réelle simulée avec vraies personnes | 2 semaines | Rapport pilote écoles |
| 3.3 | Ajouter le connecteur Airtel Money (même pattern que MTN) + tests sandbox | 5 jours | airtel-connector v1 |
| 3.4 | Construire le deck de présentation MTN Congo : données pilote, volume projeté, proposition revenue-sharing | 3 jours | Deck MTN Congo |
| 3.5 | Prendre rendez-vous et présenter à MTN Congo (direction commerciale/API) pour accord API production | Démarche | Compte-rendu réunion |
| 3.6 | Démarche parallèle BGFI ou Ecobank pour partenariat bancaire sponsor (licences COBAC) | Parallèle | Lettre d'intention banque |
| 3.7 | Finaliser les CGU, politique de confidentialité et conformité KYC/AML de base | 1 semaine | Documents légaux |

Critère de passage Phase 4 : Accord API production MTN signé (ou en cours) + minimum 3 marchands réels actifs + données pilote documentées.

PHASE 4 Production — Ouverture Commerciale ¦ Semaines 17–32 ¦ Responsable : Miche + Stefane (commercial)

| # | Tâche | Durée | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Passer MTN en production : swap des clés sandbox vers clés production, tests de charge | 1 semaine | MTN production live |
| 4.2 | Passer Airtel en production après accord commercial Airtel Congo | 1 semaine | Airtel production live |
| 4.3 | Lancer le portail self-service marchand : inscription, KYC, génération API keys | 2 semaines | Portail marchand v1 |
| 4.4 | Développer le SDK JavaScript public (npm package) pour intégration marchands tiers | 1 semaine | PayBrain SDK npm |
| 4.5 | Campagne d'acquisition marchands : PME, écoles, cliniques, restaurants — cible 50 marchands actifs M1 | En continu | 50 marchands M1 |
| 4.6 | Mise en place du support marchand + monitoring production (alertes, uptime, anomalies) | Parallèle | Dashboard ops |

# 4. Calendrier Synthétique

| Période | Phase | Objectif principal | Livrable clé |
| --- | --- | --- | --- |
| Juin 2026 S1–S2 | Phase 1 | Accès API sandbox MTN + Airtel, BRD, FSD, protection juridique | Clés sandbox actives |
| Juin–Juillet 2026 S3–S7 | Phase 2 | MVP : lien de paiement MTN sandbox fonctionnel + dashboard | 50 transactions testées |
| Août–Oct. 2026 S8–S16 | Phase 3 | Pilote Alpha-Educ + négociation MTN Congo production | 3 marchands réels + accord MTN |
| Nov. 2026–Janv. 2027 S17–S32 | Phase 4 | Ouverture commerciale, SDK public, 50 marchands actifs | PayBrain en production |

# 5. Risques & Mitigations

| Risque | Niveau | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| MTN Congo refuse l'accord API production | ÉLEVÉ | Route via partenaire bancaire (BGFI/Ecobank) qui a déjà les accords opérateurs — on passe en sous-traitant technique |
| Copie du projet par un acteur établi | ÉLEVÉ | Dépôt ANPCE immédiat + NDA systématique + lancer le pilote avant toute démo externe |
| Problèmes réglementaires COBAC | MOYEN | Opérer sous couverture bancaire en Phase 3-4, demande d'agrément en parallèle sur 12–18 mois |
| Instabilité réseau / callbacks perdus | MOYEN | Système de retry automatique sur Redis Queue + audit log PostgreSQL de toutes les transactions |
| Surcharge de dev (Miche seul) | MOYEN | Phase 2 ciblée MVP strict — un seul flux, un seul réseau. Pas de feature creep avant pilote validé |

# 6. Actions Immédiates — Cette Semaine

| # | Action | Deadline | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ouvrir compte sur momodeveloper.mtn.com + générer clés sandbox Collection | J+1 | Miche |
| 2 | Ouvrir compte sur developers.airtel.africa + générer clés sandbox | J+2 | Miche |
| 3 | Déposer le nom PayBrain à l'ANPCE (protection commerciale) | J+3 | Miche |
| 4 | Initialiser le repo Git privé avec structure de dossiers microservices | J+3 | Miche |
| 5 | Rédiger le BRD v1 (2 pages : modèle de revenus + flux d'argent) | J+5 | Miche |
| 6 | Briefer Abraham sur son rôle Phase 2 : tester 50 transactions sandbox et produire rapport | J+5 | Miche → Abraham |

GROUPE ALPHA — DATABRAIN ¦ PayBrain Plan de Travail v1.0 ¦ Confidentiel — Ne pas diffuser